## ORÇAMENTO
ANEXO X – PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS
UNIDADE: |  | PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA/SP |  |  | CÂMPUS: |  | IBITINGA
OBRA: | AMPLIAÇÃO |  |  |  | ÁREA: | 736.07 | m2
RESPONSÁVEL ORÇAMENTO CIVIL: BRUNO NAKATI BUENO - CREA 5070620216 |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: |  |  | 210 | dias
DATA BASE: MAIO/2022
FONTES DE REFERÊNCIA
a) Boletim Ref. de Custos - CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do estado de São Paulo - sem desoneração - Boletim 185 - Data base FEV/2022
b) SINAPI - Sistema Nac. de Pesq. de Custos e Índices da Const. Civil - sem desoneração - Data base MAIO/2022
| c) Cotações de preços de mercado | [5 empty] | BDI= | 15 | %
em Reais
ITEM | REF. | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO SERVIÇOS | %
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0 | 0
1.3 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES |  |  | 0 | 0
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | CDHU | 02.08.050 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | M2 | 6
1.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 17
1.3 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 50.81
1.4 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 34.13
1.5 | CDHU | 04.08.060 | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | M | 180
1.6 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 50
1.7 | COMPOSIÇÃO | 1001 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE POLTRONA DE ASSENTO | UN | 90
1.8 | CDHU | 04.06.020 | RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA | M2 | 94.72
1.9 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 473.57
1.10 | SINAPI | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 20
1.11 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 473.57
1.12 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017 | M | 6281.6
1.13 | SINAPI | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 137.5
1.14 | COMPOSIÇÃO | 1002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL INCLUSIVE REVESTIMENTO | M2 | 159.69
1.15 | COMPOSIÇÃO | 1003 | DEMOLICAO DE PISO CERAMICO | M2 | 473.57
1.16 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 282.93
1.17 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10
1.18 | SINAPI | 97639 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 0.15
1.19 | COMPOSIÇÃO | 1004 | PAISAGISMO-CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES-INCLUSIVE RAIZES DIAM>30 E <60CM (PMSP 04-33-12) | UN | 1
1.20 | COMPOSIÇÃO | 1005 | PAISAGISMO-RETIRADA DE ARVORES APOS CORTE E PODA | UN | 1
1.21 | COMPOSIÇÃO | 1006 | REMOCAO PORTAO METALICO | M2 | 30.4
1.22 | CDHU | 2933 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 4.2
1.23 | CDHU | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 295
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 56.53
2.2 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 30
2.3 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 218.3
2.4 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 34.3
2.5 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 4.7
2.6 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 92.4
2.7 | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 114.6
2.8 | COMPOSIÇÃO | 3001 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 10.78
3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 251.38
3.2 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/ 2020 | M2 | 305
3.3 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 759.3
3.4 | SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 367.1
3.5 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 833.6
3.6 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 966.5
3.7 | SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 381.6
3.8 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 12.45
3.9 | SINAPI | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 6
3.10 | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 305
3.11 | CDHU | 003388 | LAJE PRE-MOLDADA EM PAINEL TRELICADO (PRE-LAJE) E=12CM SC=250KGF/M2 VAO=3.00 A 4.30M (INCLUSO CAP.DE 9CM DE CONCRETO FCK=25MPa) COM ARMACAO COMPLEMENTAR | M2 | 305
3.12 | SINAPI | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAG EM. AF_12/2015 | KG | 51.7
3.13 | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 36.53
3.14 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/20 22 | M3 | 1.5
3.15 | SINAPI | 101982 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 17.26
3.16 | SINAPI | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 21.4
3.17 | SINAPI | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 28.5
3.18 | SINAPI | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 19.8
3.19 | SINAPI | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.23
4 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS A F_06/2017_P | M2 | 215.754
4.2 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA. AF_12/2021 | M2 | 149.7
4.3 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET ONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 214.09
4.4 | SINAPI | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 241.09
4.5 | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 43.6
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E JUNTAS DE DILATAÇÃO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 40.725
6 |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 | SINAPI | 100774 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE CO M GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG
6.2 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 517.53
6.3 | SINAPI | 103314 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | M2 | 33.07
6.4 | CDHU | 003829 | TELHA EM POLICARBONATO ALVEOLAR E=4MM LARG=0.60M | M2 | 33.07
7 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1 | SINAPI | 91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2019 | UN | 21
7.2 | SINAPI | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 | UN | 2
7.3 | COMPOSIÇÃO | 7001 | PORTA DE MADEIRA LISA 70X210CM DE CORRER-COMPLETA COM TRILHO | UN | 1
7.4 | COMPOSIÇÃO | 7002 | PORTA DE MADEIRA LISA 80X210CM DE CORRER-COMPLETA COM TRILHO | UN | 10
7.5 | COMPOSIÇÃO | 7003 | PORTA DE MADEIRA LISA 100X210CM DE CORRER-COMPLETA COM TRILHO | UN | 2
8 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 31.83
8.2 | COMPOSIÇÃO | 8001 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
8.3 | COMPOSIÇÃO | 8002 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
8.4 | CDHU | 003828 | CAIXILHO BASCULANTE DE ALUMINIO 60X80CM | UN | 1
8.5 | CDHU | 002856 | CAIXILHO BASCULANTE DE ALUMINIO 80X80CM | UN | 1
8.6 | CDHU | 002858 | CAIXILHO BASCULANTE DE ALUMINIO 100X60CM | UN | 2
8.7 | CDHU | 003438 | CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 100X100CM SEM BANDEIRA COM DIVISAO | UN | 3
8.8 | CDHU | 003423 | CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 120X100CM SEM BANDEIRA COM DIVISAO | UN | 6
8.9 | CDHU | 003497 | CAIXILHO DE ALUMINIO FIXO | M2 | 35.52
8.10 | CDHU | 003943 | CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 160X160CM COM BANDEIRA FIXA INFERIOR COM DIVISAO | UN | 2
8.11 | CDHU | 003767 | CAIXILHO DE ALUMINIO DE CORRER 160X140CM COM BANDEIRA FIXA INFERIOR COM DIVISAO E VIDRO LAMINADO NA BANDEIRA INFERIOR | UN | 1
9 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 1404.54
10.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 4 | M2 | 1425.8
10.3 | ORÇAMENTO | 9001 | EPS | - | 1
10 |  |  | FORROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 546.323
11 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1 | SINAPI | 92399 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 123.35
11.2 | CDHU | 002947 | PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI4-ABSORCAO BIIb (6 A 10%) COM CIMENTO COLANTE | M2 | 5
11.3 | CDHU | 002831 | PISO CERAMICO PEI4-ABSORCAO BIIb (6 A 10%) COM CIMENTO COLANTE | M2 | 582.29
11.4 | SINAPI | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 122
12 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1 | CDHU | 003884 | PORTA DUPLA DE ABRIR 1.40X2.20M EM VIDRO TEMPERADO E=10MM | UN | 4
12.2 | COMPOSIÇÃO | 12001 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2
12.3 | SINAPI | 00039624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | PAR | 2
13 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.1 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 745.22
13.2 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1900.41
13.3 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 745.22
13.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1900.41
13.5 | SINAPI | 88432 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014 | M2 | 64.85
13.6 | SINAPI | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 377.69
14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0
14.1.1 | CDHU | 150920 | BUCHA PVC DE REDUCAO 25X20MM SOLDAVEL - AF | UN | 16
14.1.2 | SINAPI | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12
14.1.3 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 54
14.1.4 | SINAPI | 89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1
14.1.5 | SINAPI | 94689 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓR IO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1
14.1.6 | SINAPI | 89439 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1
14.1.7 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16
14.1.8 | CDHU | 155949 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 2.000L | UN | 1
14.1.9 | SINAPI | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
14.1.10 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10
14.1.11 | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA R ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 016 | UN | 2
14.1.12 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1.38
14.1.13 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 158.03
14.1.14 | COMPOSIÇÃO | 14011 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 1/2 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO D E FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
14.1.15 | COMPOSIÇÃO | 14012 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
14.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 0
14.2.1 | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1
14.2.2 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4
14.2.3 | CDHU | 151180 | CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM | UN | 7
14.2.4 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 17
14.2.5 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16
14.2.6 | CDHU | 155594 | BUCHA DE REDUCAO LONGA 50X40MM SERIE R - ESG | UN | 3
14.2.7 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 31
14.2.8 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6
14.2.9 | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG OTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2
14.2.10 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7
14.2.11 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN ITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 53
14.2.12 | SINAPI | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN ITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1
14.2.13 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA NITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39
14.2.14 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL AÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8
14.2.15 | CDHU | 152250 | REDUCAO EXCENTRICA PVC 100X50MM JE - ESG | UN | 1
14.2.16 | CDHU | 152050 | TUBO PVC 50MM JE - ESG | M | 28.04
14.2.17 | CDHU | 152030 | TUBO PVC 100MM JE - ESG | M | 79.48
14.2.18 | COMPOSIÇÃO | 14021 | PROLONGADOR PARA CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC COM ENTRADA D=30CM H=20CM | UN | 4
14.2.19 | COMPOSIÇÃO | 14022 | PROLONGADOR PARA CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC SEM ENTRADA D=30CM H=20CM | UN | 1
14.2.20 | COMPOSIÇÃO | 14023 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 8
14.2.21 |  |  | ESGOTO EXTERNO
14.2.22
14.2.23
14.2.24
14.2.25
14.2.26
14.2.27
14.2.28 | CDHU | 155939 | RALO LINEAR PVC COM GRELHA 500X150 DN 50MM | UN | 2
14.3 |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0
14.3.1 | SINAPI | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16
14.3.2 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 100
14.3.3 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 16
14.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0
14.4.1 | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
14.4.2 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
14.4.3 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6
14.4.4 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
14.4.5 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
14.4.6 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6
14.4.7 | CDHU | 151310 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA 46X35CM COM ACESSORIOS | UN | 4
14.4.8 | CDHU | 155554 | TANQUE DE LOUCA SEM COLUNA COM TORNEIRA DUPLA COM ACESSORIOS | UN | 2
15.6 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
15.7 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
15.8 |  |  | GÁS GLP |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA E ALIMENTADORES |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
15.1 |  |  | REDE |  |  |  |  | 0
15.1.1 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30
15.1.2 | CDHU | 135525 | ELETROCALHA LISA 200X75MM COM TAMPA | M | 150
15.1.3 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 22
15.1.4 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2
15.1.5 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 400
15.1.6 | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | M | 90
15.1.7 | COMPOSIÇÃO | 15011 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2
15.1.8 | COMPOSIÇÃO | 15012 | SWITCH 24 PORTAS - LÓGICA | UN | 2
15.2 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS E DISJUNTORES |  |  |  |  | 0
15.2.1 | SINAPI | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3
15.2.2 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3
15.2.3 | CDHU | 135509 | DISPOSITIVO DPS CLASSE I - 1 POLO, Iimp MAIOR OU IGUAL 12.5KA (ONDA 10/350 MICROSSEGUNDOS) EFEITO DIRETO, Imax MAIOR OU IGUAL 40KA (ONDA 8/20 MICRO SEG.) EFEITO INDIRETO, UC MAIOR 175V, UP MENOR OU IGUAL 1500V | UN | 2
15.2.4 | CDHU | 135088 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A Id=30mA | UN | 1
15.2.5 | CDHU | 135093 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A Id=30mA | UN | 1
15.2.6 | CDHU | 135084 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A Id=30mA | UN | 2
15.2.7 | COMPOSIÇÃO | 15021 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 125A Id=30mA | UN | 1
15.2.8 | CDHU | 134574 | DISJUNTOR (MINI) TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A 63A CURVA B OU C | UN | 33
15.2.9 | CDHU | 134506 | DISJUNTOR (MINI) TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A 32A CURVA B OU C | UN | 22
15.3 |  |  | CAIXAS |  |  |  |  | 0
15.3.1 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33
15.3.2 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 56
15.3.3 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 135
15.3.4 | SINAPI | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 56
15.3.5 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 98
15.4 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
15.4.1 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
15.4.2 | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4
15.4.3 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 41
15.4.4 | SINAPI | 92035 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
15.4.5 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 75
15.4.6 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15
15.4.7 | SINAPI | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
15.4.8 | COMPOSIÇÃO | 16051 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
15.4.9 | COMPOSIÇÃO | 16052 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 53
15.5 |  |  | FIOS - CABOS - ELETRODUTOS |  |  |  |  | 0
15.5.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1346.3
15.5.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4796.5
15.5.3 | SINAPI | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 118
15.5.4 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65.2
15.5.5 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 125.1
15.5.6 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2701.95
15.5.7 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30.28
15.5.8 | SINAPI | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65.15
15.6 |  |  | MONITORAMENTO |  |  |  |  | 0
15.6.1 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23
15.6.2 | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | M | 268.29
15.6.3 | SINAPI | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 152
15.6.4 | SINAPI | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 76
15.6.5 | CDHU | 134955 | ESPELHO 4X4" COM FURO | UN | 18
15.6.6 | COMPOSIÇÃO | 16071 | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18
15.6.7 | COMPOSIÇÃO | 16072 | CABO COAXIAL | M | 574.3
15.6.8 | COMPOSIÇÃO | 16073 | DVR - GRAVADOR DIGITAL COM 8 CANAIS | UN | 2
15.6.9 | SINAPI | 39608 | NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | 1
15.7 |  |  | EQUIPAMENTOS E LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 0
15.7.1 | SINAPI | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 26
15.7.2 | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 1
15.7.3 | SINAPI | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 5
15.7.4 | COMPOSIÇÃO | 15071 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UN | 37
15.7.5 | SINAPI | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 61
15.7.6 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18
16.9 |  |  | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
16.10 |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
16.11 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
16 |  |  | BOMBEIRO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.1 | CDHU | 155230 | EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA | UN | 6
16.2 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 74
16.3 | SINAPI | 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RRETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 122
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.1 | COMPOSIÇÃO | 17001 | ELEVADOR SOCIAL - PARA 8 PASSAGEIROS | UN | 1
17.2 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 1
17.3 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 26
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!

## COMPOSIÇÕES
1001 | COMPOSIÇÃO
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE POLTRONA DE ASSENTO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6667 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6667 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
1002 | COMPOSIÇÃO
DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL INCLUSIVE REVESTIMENTO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
CDHU | 000009 | SERVENTE | H | 4 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | M2 | 1 | 0
1003 | COMPOSIÇÃO
DEMOLICAO DE PISO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
CDHU | 000007 | PEDREIRO | H | 0.14 |  | 0
CDHU | 000009 | SERVENTE | H | 1 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | M2 | 1 | 0
1004 | COMPOSIÇÃO
PAISAGISMO-CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES-INCLUSIVE RAIZES DIAM>30 E <60CM (PMSP 04-33-12)
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | PAISAGISMO-CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES-INCLUSIVE RAIZES DIAM>30 E <60CM (PMSP 04-33-12) | UN | 1 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
1005 | COMPOSIÇÃO
PAISAGISMO-RETIRADA DE ARVORES APOS CORTE E PODA
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | PAISAGISMO-RETIRADA DE ARVORES APOS CORTE E PODA | UN | 1 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UM | 1 | 0
1006 | COMPOSIÇÃO
REMOCAO PORTAO METALICO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | REMOCAO PORTAO METALICO | M2 | 1 |  | 0
CDHU | 000007 | PEDREIRO | H | 0.05 |  | 0
CDHU | 000009 | SERVENTE | H | 0.5 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | M2 | 1 | 0
3001 | COMPOSIÇÃO
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1 |  | 0
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.363 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.544 |  | 0
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.088 |  | 0
SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.093 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | M3 | 1 | 0
7001 | COMPOSIÇÃO
PORTA DE MADEIRA LISA 70X210CM DE CORRER-COMPLETA COM TRILHO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
CDHU | 001270 | FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 72X210CM | UN | 1 |  | 0
CDHU | 000001 | AJUDANTE GERAL | H | 2.94 |  | 0
CDHU | 000003 | CARPINTEIRO | H | 2.94 |  | 0
CDHU | 003720 | BATENTE DE FERRO COM TRILHO STANLEY E GUIA PROJETADA PARA PORTA DE CORRER | UN | 1 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
7002 | COMPOSIÇÃO
PORTA DE MADEIRA LISA 70X210CM DE CORRER-COMPLETA COM TRILHO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
CDHU | 001280 | FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 82X210CM | UN | 1 |  | 0
CDHU | 000001 | AJUDANTE GERAL | H | 2.94 |  | 0
CDHU | 000003 | CARPINTEIRO | H | 2.94 |  | 0
CDHU | 003720 | BATENTE DE FERRO COM TRILHO STANLEY E GUIA PROJETADA PARA PORTA DE CORRER | UN | 1 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
7003 | COMPOSIÇÃO
PORTA DE MADEIRA LISA 100X210CM DE CORRER-COMPLETA COM TRILHO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
CDHU | 003575 | FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 100X210CM | UN | 1 |  | 0
CDHU | 000001 | AJUDANTE GERAL | H | 2.94 |  | 0
CDHU | 000003 | CARPINTEIRO | H | 2.94 |  | 0
CDHU | 003720 | BATENTE DE FERRO COM TRILHO STANLEY E GUIA PROJETADA PARA PORTA DE CORRER | UN | 1 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
8001 | COMPOSIÇÃO
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 7.3 |  | 0
SINAPI | 00034367 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | 0.556 |  | 0
SINAPI | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.56 |  | 0
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.96 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
8002 | COMPOSIÇÃO
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 7.3 |  | 0
SINAPI | 00034369 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 0.556 |  | 0
SINAPI | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.56 |  | 0
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.96 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
9001 | ORÇAMENTO
EPS
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ORÇAMENTO |  | EPS |  | 1 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  |  | 1 | 0
13001 | COMPOSIÇÃO
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE P RESSAO | CJ | 2 |  | 0
SINAPI | 5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SE, COLOCACAO) | M2 | 3.78 |  | 0
SINAPI | 11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | UN | 2 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.57 |  | 0
SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.76 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
14011 | COMPOSIÇÃO
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 1/2 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO D E FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 00003522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 |  | 0
SINAPI | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.04 |  | 0
SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.01 |  | 0
SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.012 |  | 0
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 |  | 0
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
14012 | COMPOSIÇÃO
TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.009 |  | 0
SINAPI | 00037947 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 |  | 0
SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.009 |  | 0
SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.039 |  | 0
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.103 |  | 0
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.103 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
14021 | COMPOSIÇÃO
PROLONGADOR PARA CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC COM ENTRADA D=30CM H=20CM
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
CDHU | 000040 | ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M | M3 | 0.015 |  | 0
ESTIMATIVA |  | PROLONGADOR PARA CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC COM ENTRADA D=30CM H=20CM (TIGRE 27.80.150.1) | UN | 1 |  | 0
CDHU | B.01.000.010118 | ENCANADOR | H | 0.4 |  | 0
CDHU | B.01.000.010101 | AJUDANTE GERAL | H | 0.4 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
14022 | COMPOSIÇÃO
PROLONGADOR PARA CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC SEM ENTRADA D=30CM H=20CM
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
CDHU | 000040 | ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M | M3 | 0.015 |  | 0
ESTIMATIVA |  | PROLONGADOR PARA CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC SEM ENTRADA D=30CM H=20CM | UN | 1 |  | 0
CDHU | B.01.000.010118 | ENCANADOR | H | 0.4 |  | 0
CDHU | B.01.000.010101 | AJUDANTE GERAL | H | 0.4 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
14023 | COMPOSIÇÃO
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 |  | 0
SINAPI | 00003659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 |  | 0
SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.92 |  | 0
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 |  | 0
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
15011 | COMPOSIÇÃO
RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | RACK FECHADO 44U COM PORTA - PARA SERVIDOR | UN | 1
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0259
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0259
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
15012 | COMPOSIÇÃO
SWITCH 24 PORTAS - LÓGICA
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | SWITCH 24 PORTAS - LÓGICA | UN | 1 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
15021 | COMPOSIÇÃO
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 125A Id=30mA
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 125A Id=30mA | UN | 1 |  | 0
CDHU | B.01.000.010115 | ELETRICISTA | H | 0.9 |  | 0
CDHU | B.01.000.010101 | AJUDANTE GERAL | H | 0.9 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
15041 | COMPOSIÇÃO
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 91960 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  | 0
SINAPI | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
15042 | COMPOSIÇÃO
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  | 0
SINAPI | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
15061 | COMPOSIÇÃO
CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | CÂMERA DE MONITORAMENTO TIPO BULLET | UN | 1 |  | 0
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4293 |  | 0
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5955 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
15062 | COMPOSIÇÃO
CABO COAXIAL
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | CABO COAXIAL | M | 1 |  | 0
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 |  | 0
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | M | 1 | 0
15063 | COMPOSIÇÃO
DVR - GRAVADOR DIGITAL COM 8 CANAIS
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | DVR - GRAVADOR DIGITAL COM 8 CANAIS | UN | 1 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
15071 | COMPOSIÇÃO
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SINAPI | 38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 1 |  | 0
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1833 |  | 0
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4518 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0
17001 | COMPOSIÇÃO
ELEVADOR SOCIAL - PARA 8 PASSAGEIROS
ORIGEM PREÇO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA |  | ELEVADOR SOCIAL PARA 8 PASSAGEIROS | UN | 1 |  | 0
TOTAL COMPOSIÇÃO |  |  | UN | 1 | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA/SP
|  |  |  | MUNICÍPIO/ESTADO | [5 empty] | IBITINGA | [8 empty] | SÃO PAULO | [5 empty] | FOLHA: 01
OBRA: | AMPLIAÇÃO |  |  | ÁREA | [5 empty] | VALOR OBRA | [8 empty] | PRAZO
|  |  |  | 736.07 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 210
| SERVIÇOS | % | CUSTO TOTAL | 1º MÊS |  |  | 2º MÊS |  |  | 3º MÊS |  |  | 4º MÊS |  |  | 5° MÊS |  |  | 6° MÊS |  |  | 7° MÊS
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | TOTAL
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 100% | [20 empty] | 0
0
02 | INFRAESTRUTURA | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 100% | [20 empty] | 0
0
03 | ESTRUTURA | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 20% |  |  | 80%
04 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 5% |  |  | 95% | [14 empty] | 0
0
05 | IMPERMEABILIZAÇÕES E JUNTAS DE DILATAÇÃO | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 100% | [14 empty] | 0
0
06 | COBERTURAS | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 60% |  |  | 40%
07 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 20% |  |  | 80%
08 | ESQUADRIAS METÁLICAS | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 20% |  |  | 80%
09 | REVESTIMENTOS | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 60% |  |  | 40%
10 | FORROS | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 100% | [11 empty] | 0
0
11 | PISOS | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 10% |  |  | 90% | [8 empty] | 0
0
12 | VIDROS | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[17 empty] | 100% | [8 empty] | 0
0
13 | PINTURAS | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[17 empty] | 20% |  |  | 60% |  |  | 20%
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 50% |  |  | 50%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 20% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 20%
16 | BOMBEIRO | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 40% |  |  | 60%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[23 empty] | 100% |  |  | 0
0
TOTAL DAS PORCENTAGENS POR MÊS |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
TOTAL |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0